## 年度项目库
侯马市2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 高村乡 | 虒祁村 | 虒祁种猪自繁自养产业项目 | 扩建 | 侯马市 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 虒祁村委会张振国 | 一期完成库房、办公室、宿舍、产房等扩建；二期进行收购、刮粪机采购及化粪池修缮；三期用于技术服务培训及粪污综合利用设施。 | 350 | 250 | 100 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
2 | 产业发展 | 配套设施 | 产业园区 | 张村办 | 西里村 | 张村办西里村龙腾农业产业园项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-02 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 西里村村委会郭胜利 | 建设库房2500平米、牛舍三栋1500平米，同时建设配套辅助设施 | 450 | 350 | 100 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张村办 | 大南庄 | 张村办大南庄村惠农基础产业项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-03 | 2025-11-03 | 农业农村局 | 大南庄村委会盛新民 | 建设秸秆仓储场地10亩、粮食晾晒场10亩及农机农具存放场地10亩 | 445 | 345 | 100 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
4 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 张村办 | 褚村 | 张村办褚村智慧蛋鸡蛋品精选项目 | 扩建 | 侯马市 | 2025-03-04 | 2025-11-04 | 农业农村局 | 褚村村委会曲新辉 | 建设每小时12万枚鸡蛋分级设备1套、鸡蛋激光喷码设备2套、鸡蛋清洗烘干分拣系统1套 | 300 | 250 | 50 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤城乡 | 南上官 | 南上官甘薯产业链项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-05 | 2025-11-05 | 农业农村局 | 南上官村委会严虹 | 购置甘薯种植、收获、轮作等农机设备 | 200 | 150 | 50 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新田乡 | 北郭马 | 新田乡北郭马生态日光温室大棚改造项目 | 改建 | 侯马市 | 2025-03-05 | 2025-11-05 | 农业农村局 | 北郭马村委会郑慧军 | 对90余亩温室大棚主体结构及配套设施整体改造 | 350 | 300 | 50 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上马办 | 程村 | 程村金牧蛋鸡二期扩建项目 | 续建 | 侯马市 | 2025-03-05 | 2025-11-05 | 农业农村局 | 上马办程村村委会马亮 | 新建鸡舍、冷库 | 350 | 300 | 50 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
8 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新田乡 | 马庄村 | 马庄村“驿马花乡”农旅项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-08 | 2025-11-08 | 农业农村局 | 马庄村经济联合社胡富安 | 打造73.3亩四季水果采摘观光园 | 350 | 200 | 150 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 上马办 | 金沙村 | 金沙村惠民农机二期合作项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-09 | 2025-11-09 | 农业农村局 | 金沙村村委会李雪林 | 新建机械仓库一座 | 12.8 | 10 | 2.8 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 凤城乡 | 东城村 | 东城村中药材加工项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-11 | 2025-11-11 | 农业农村局 | 东城村村委会彭云波 | 中药材加工建设并配齐相应的中药材加工设备 | 172 | 150 | 22 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 凤城乡 | 南杨村 | 南杨村粮食烘干仓储项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-12 | 2025-11-12 | 农业农村局 | 南杨村村委会宿俊波 | 南杨村近7亩村集体建设用地，用于建设粮食烘干、仓储厂区 | 350 | 300 | 50 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
12 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 上马办 | 隘口村 | 隘口抗战地道修复建设项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-13 | 2025-11-13 | 农业农村局 | 隘口村村委会李志强 | 修复地道，亮化配备监控及展览标识，总长度2000米 | 170 | 160 | 10 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
13 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | 扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-13 | 2025-11-13 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 小额信贷贴息 | 5.4 | 5.4 | 0 | 为小额信贷进行贴息
14 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 |  |  | 2025年贫困户光伏保险 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-14 | 2025-11-14 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 购买光伏保险 | 2.7 | 2.7 | 0 | 为全市安装光伏脱贫户购买光伏保险
15 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 |  |  | 庭院经济 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 发展庭院经济 | 3 | 3 | 0 | 发展院经济 | 计划发展30户
16 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 脱贫劳动力一次性交通补助 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-16 | 2025-11-16 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 脱贫劳动力进行交通补贴 | 5 | 5 | 0 | 完成脱贫劳动力交通补贴 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
17 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-17 | 2025-11-17 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 脱贫劳动力进行务工就业稳岗补贴 | 4.8 | 4.8 | 0 | 完成脱贫劳动力稳岗补贴 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 上马办 | 上马村 | 上马村西滩晾晒场项目 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-18 | 2025-11-18 | 农业农村局 | 上马村村委会李志强 | 将西滩土地改造成粮食晒场地，涉及面积15亩 | 148 | 138 | 10 | 完成项目建设规模 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入
19 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 中职中专学生雨露计划补助 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-19 | 2025-11-19 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 中职中专学生雨露计划补助 | 9 | 9 | 0 | 改善贫困人口上学难 | 计划补贴30人
20 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 |  |  | 大学生补助 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-20 | 2025-11-20 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 大学生补助 | 1 | 1 | 0 | 改善贫困人口上学难 | 计划补贴2人
21 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加意外保险 |  |  | 人身意外险 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-21 | 2025-11-21 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 购买人身意外险 | 8.3 | 8.3 | 0 | 避免返贫致贫风险 | 全市脱贫户及监测户
22 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） |  |  | 防返贫险 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-22 | 2025-11-22 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 购买防返贫险 | 4 | 4 | 0 | 避免返贫致贫风险 | 全市脱贫户及监测户
23 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 |  |  | 工作经费 | 新建 | 侯马市 | 2025-03-23 | 2025-11-23 | 农业农村局 | 侯马市农业农村局王国俊 | 工作经费 | 38 | 38 | 0 | 为衔接推进乡村振兴工作服务 | 全市脱贫户及监测户