附件2

侯马市2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表

单位：（盖章）                                                                                                                                                                                                       时间：2026年11月25日

| 序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目 子类 型 |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人） |  |  |  |
| 1 | 产业发展 | 生产 项目 | 养殖产业园 | 新田乡 | 牛村 | 牛村养殖产业园项目二期 | 新建 | 牛村村北 | 2026.05 | 2026.10 | 侯马市新田乡牛村 | 新建猪舍一栋，建筑面积1514.68平方米，地上1层，檐口高度3.7米，全部猪舍采用封闭有窗式结构，主体骨架采用轻钢结构，覆盖物采用100毫米厚彩钢夹芯板。 | 120 | 100 | 20 | 1 | 20 | 20 | / | 2 | 2 | 目标1：年出栏1200只。目标2：通过项目实施预计增加村集体收入10万元，壮大了村集体经济组织，形成良好联农带农机制，扩展我市畜产品集群产业发展。 | 提高村集体经济收益，带动村集体经济预计增加10万元，预计帮扶脱贫户2户，年收入每户5000元。 |  |
| 2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 高村乡 | 西台神村 | 西台神村粮食烘干站点建设项目 | 新建 | 西台神村东南侧 | 2025.11 | 2026.6 | 西台神村股份经济联合社 | 3000平米为晾晒车间及仓储库房；购置粮食脱粒机及配套设备、粮食清选机及配套设备、粮食架及配套设备；配套地磅、钢板地坑、传送带、提升机、除尘设备 | 230 | 180 | 50 | 1 | 267 | 1030 | / | 3 | 6 | 7万元/年 | 提升就业、产业帮扶 |  |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 张村办 | 观庄村 | 观庄万头生猪养殖项目 | 续建 | 观庄村 | 2026.5 | 2026.12 | 侯马晨升养殖有限公司 | 项目总投资600万元，对12栋猪室和2000米粪污收集管道以及粪污收集池进行全面改造升级，改造升级后可养殖生猪10000头。 | 600 | 100 | 500 | 1 | 327 | 1277 | / | 12 | 31 | 增加村集体收入和带动周边村民就业岗位。 | 预计给村集体经济增加收入约2万元，带动本村及周边村民就业10余人。 |  |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张村办 | 大南庄村 | 大南庄生物质颗粒制造项目 | 新建 | 大南庄村 | 2026.3 | 2026.10 | 侯马市益禾农机专业合作社 | 建设占地8亩生物质颗粒制造厂房1座，购买相关设备1套。 | 270 | 140 | 130 | 1 | 822 | 4200 | / | 7 | 15 | 解决本村及周边秸秆及玉米芯堆放等问题，同时增加村集体收入和村民就业岗位。 | 预计给村集体经济增加收入约5万元，带动本村及周边村民就业30余人。 |  |
| 5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张村办 | 西里村 | 西里村农产品仓储分拣中心 | 新建 | 西里村 | 2026.5 | 2026.12 | 西里村股份经济联合社、一农农业公司 | 配式保鲜冷库，并配备制冷机组、保温门、货架、电动搬运车、，温度监控系统。同时，建设有农产品分拣场地300平方米及其他配套设施建设。 | 220 | 200 | 20 | 1 | 280 | 1065 | / | 14 | 29 | 增加村集体收入和村民就业岗位。 | 项目完成后预计可增加村集体收入5-20万，带动本村及周边劳动力就业30余人。 |  |
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张村办 | 西里村 | 西里村小麦秸秆回收综合利用项目 | 新建 | 西里村 | 2026.5 | 2026.5 | 西里村股份经济联合社 | 购买小麦收割机4台,秸秆回收机4台 | 300 | 280 | 20 | 1 | 280 | 1065 | / | 14 | 29 | 保障西里村4000余亩小麦收割及时，同时连带帮助观庄、小里部分耕地收割。并带动周边小麦秸秆综合利用 | 年增加村集体收入3-20万，带动本村及周边村民就业10余人 |  |
| 7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 张村办 | 涉及四个村（小里村、西里村、张村、北庄村） | 鑫鸿皓有机肥二期项目 | 扩建 | 褚村山西鑫鸿皓养殖专业合作社厂区内 | 2026.3 | 2026.12 | 山西鑫鸿皓养殖专业合作社 | 1.引进罐式有机肥好氧发酵机4套;2.全场粪污输送设备1套;3.有机肥颗粒生产线一套。 | 600 | 450 | 150 | 4 | 1612 | 6333 | / | 52 | 110 | 每年为各村集体增收3.5万元，带动30户脱贫户发展 | 有机肥项目构建起“种养结合、产销一体、粪污资源化”的闭环模式，形成“蛋鸡—有机肥—玉米—饲料—蛋鸡”种养结合生态循环链。 |  |
| 8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上马办 | 南张里村 | 侯马欣宇智慧养牛基地建设项目一期 | 新建 | 南张里村（东南张村东南侧） | 2026.3 | 2026.8 | 侯马欣宇养殖有限公司 | 养牛棚两座1000㎡、道路硬化3000㎡、青贮池2000㎡、水电改造及配套设施设备等。 | 220 | 180 | 40 | 1 | 230 | 230 | / | 2 | 2 | 增加村集体经济收入，带动20户本村脱贫户及村民就地就近就业。 | 带动20户本村脱贫户及村民就地就近就业，通过土地流转、饲料收购、技术培训等方式，间接带动周边200余户农户增收。 |  |
| 9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤城乡 | 西城村 | 西城村现代农业 种植园二期项目 | 扩建 | 西城村 | 2026.8 | 2026.12 | 西城村股份经济联合社 | 西城现代农业种植园园区一期规划范围北侧20亩土地上集中建设高标准自动化圣女果种植大棚 | 220 | 150 | 70 | 1 | 320 | 1285 | / | 6 | 13 | 提升土地利用率，增加村集体收入，脱贫户劳力人均收入每年不低于3000元。 | 为村民提供约50个就业岗位 |  |
| 10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤城乡 | 柳河村 | 柳河村千亩连翘生态观光园建设项目 | 新建 | 柳河村张家山 | 2026.2 | 2026.12 | 柳河村股份经济联合社 | 短期完成1200亩连翘规范化种植，长期形成集药材产出、田园观光、农事体验于一体的特色产业基地，带动村民年均增收 | 40 | 36 | 4 | 1 | 325 | 1142 | / | 12 | 15 | 项目建成后，脱贫户劳力人均收入每年不低于8000元。 | 项目建设、种植、管护及观光服务优先雇佣本地村民，保障稳定务工收入，同时增加村集体经济收入，形成良好的连农带农机制。 |  |
| 11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上马办 | 金沙村 | 金沙村灌溉水利设施 改造项目 | 新建 | 金沙村 | 2026.3 | 2026.9 | 金沙村村委会 | 对浍河二库水源到农田的灌溉主管道（直径PE200MM）大约700米距离进行维修改造。 | 18 | 16 | 2 | 1 | 346 | 1342 | / | 9 | 11 | 能够缩短浇地时间30分钟，实现粮食亩产提升200公斤，保持土地墒情提供良好的基础条件。 | 通过改造，方便村民浇地浇水，提升粮食产量。解决村民群众急难愁盼的急事要事，进一步提高村民种粮食的积极性。 |  |
| 12 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 |  |  | 2026年贫困户光伏保险 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 购买光伏保险 | 3.5 | 3.5 | 0 | 68 | 256 | 256 | / | 256 | 256 | 为全市安装光伏脱贫户购买光伏保险 | 安装光伏受益户256户 |  |
| 13 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 |  |  | 庭院经济 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 发展庭院经济 | 1.6 | 1.6 | 0 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | 8 | 发展庭院经济 | 计划发展8户 |  |
| 14 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 2026年一次性交通补助 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 脱贫劳动力进行交通补贴 | 2 | 2 | 0 | / | 45 | 45 | / | 45 | 45 | 完成脱贫劳动力交通补贴 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入 |  |
| 15 | 就业项目 | 务工补助 | 生日奖补、劳务补助等 |  |  | 2026年脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 脱贫劳动力进行务工就业稳岗补贴 | 10 | 10 | 0 | / | 63 | 63 | / | 63 | 63 | 完成脱贫劳动力稳岗补贴 | 带动村集体经济增收，增加贫困人口收入 |  |
| 16 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 |  |  | 大学生补助 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 大学生补助 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 改善贫困人口上学难 | 计划补贴1人 |  |
| 17 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 中职中专学生雨露计划补助 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 中职中专学生雨露计划补助 | 8.7 | 8.7 | 0 | / | 29 | 29 | / | 29 | 29 | 改善贫困人口上学难 | 计划补贴29人 |  |
| 18 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加意外保险 |  |  | 人身意外险 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 购买人身意外险 | 9 | 9 | 0 | 68 | 443 | 893 | / | 443 | 893 | 避免返贫致贫风险 | 全市脱贫户及监测户 |  |
| 19 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） |  |  | 防返贫险 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 购买防返贫险 | 4.1 | 4.1 | 0 | 68 | 443 | 893 | / | 443 | 893 | 避免返贫致贫风险 | 全市脱贫户及监测户 |  |
| 20 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 房屋保险 |  |  | 房屋保险 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 购买房屋保险 | 4.5 | 4.5 | 0 | 68 | 443 | 893 | / | 443 | 893 | 避免返贫致贫风险 | 全市脱贫户及监测户 |  |
| 21 | 其他 | 其他 | 其他 |  |  | 工作经费 | 新建 | 农业农村局 | 2026.3 | 2026.11 | 侯马市农业 农村局 | 工作经费 | 25 | 25 | 0 | 68 | 443 | 893 | / | 443 | 893 | 为衔接推进乡村振兴工作服务 | 全市脱贫户及监测户 |  |

注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1-1-5县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。